Утверждена Решением Совета депутатов

Игоревского сельского поселения

Холм-Жирковского района Смоленской области

от 25.09.2018 года № 24

 **ПРОГРАММА**

**комплексного развития систем**

**коммунальной инфраструктуры**

**Игоревского сельского поселения**

**Холм-Жирковского района Смоленской области**

 **на 2018 – 2027 г.г.**

ст. Игоревская

2018 год

 **ПРОГРАММА**

**комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры**

**Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области**

 **на 2018 – 2027 гг.**

**Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы:** |  Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области на 2018-2027 гг. |
| **Основание для разработки Программы:** | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Устав муниципального образования Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области |
| **Заказчик программы:****Основные разработчики Программы:** |  - Администрация Игоревского сельского поселения - Администрация Игоревского сельского поселения  |
| **Главные исполнители программы:** | - МУП «Игоревское коммунальное хозяйство»- администрация Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области |
| **Цель Программы:**  | - оптимизация, развитие и модернизация муниципальных систем жизнеобеспечения для сохранения их работоспособности и обеспечения целевых параметров, улучшения их состояния. |
| **Задачи Программы:**  | - обеспечение надежности работы действующих объектов жилищно-коммунального хозяйства;- внедрение современных технологий при эксплуатации объектов жилищно-коммунального комплекса;- повышение качества жилищно-коммунальных услуг для населения; - снижение темпов роста стоимости жилищно-коммунальных услуг: на электрическую и тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение;  |
| **Сроки реализации** | - 2018-2027 гг.; |
| **Объемы и источники финансирования:** |  средства местного бюджета - 3 400 тыс. рублей средства иных бюджетов - 56 500 тыс. рублей  **всего по программе 59 900 тыс. рублей** |
| **Ожидаемые конечные результаты Программы:**  | Практическая реализация мероприятий Программы позволит добиться:- улучшение жилищных условий и качества жизни населения; - обеспечение бесперебойного снабжения потребителей водой, сокращения потерь воды, безаварийности обслуживания, экологической безопасности, надежного, бесперебойного отвода канализационных вод, снижения затрат на обслуживание;- обеспечить выполнение мероприятий по строительству и модернизации систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, направленных на подключение строящихся и модернизируемых объектов; - провести модернизацию и заменить технологическое оборудование на более производительное и современное; - сократить аварийность при предоставлении коммунальных услуг и тем самым сократить потери коммунальных ресурсов; - развитие конкуренции в управлении жилищным фондом и его обслуживании, привлечение бизнеса к управлению и инвестированию в жилищную сферу;- повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования с учетом возможности быстрого подключения новых объектов к коммунальным системам и получения коммунальных услуг по обоснованным ценам. |
| **Контроль за исполнением Программы:** | Координацию хода выполнения Программы осуществляет глава муниципального образования Игоревского сельского поселения.Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет финансовый сектор администрации Игоревского сельского поселения |

**Введение**

Во исполнение Федерального Закона от 30.12.2004г. № 210 - ФЗ “Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, в целях развития систем коммунальной инфраструктуры, повышения надёжности и эффективности работы систем жилищно-коммунального хозяйства Игоревского сельского поселения разработана Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в Игоревском сельском поселении Холм-Жирковского района Смоленской области на 2018-2027 гг.

 Программа разработана для гарантированного покрытия перспективной потребности в энергоносителях и воде для обеспечения эффективного, качественного и надлежащего снабжения коммунальными ресурсами и минимальными издержками за весь цикл жизни систем жизнеобеспечения, а также в целях повышения инвестиционной привлекательности городского поселения и муниципального района за счет предоставления возможности быстро подключить новые объекты к коммунальным системам и получения коммунальных услуг по обоснованным ценам

Настоящая Программа включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надёжность функционирования работы коммунальных систем жизнеобеспечения, качество жилищно-коммунальных услуг для населения.

На основании Программы будут сформированы инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры необходимые для финансирования строительства и модернизации системы коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, а также иные программы развития инфраструктуры.

В результате реализации Программы:

- планируется строительство новых и модернизация существующих систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения;

- улучшится качество предоставляемых услуг;

- улучшится экологическая ситуация на территории сельского поселения;

- будет обеспечена возможность осуществления жилищного строительства;

- произойдет снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- повысится финансовая устойчивость предприятий коммунальной сферы.

**Основные принципы формирования Программы.**

Формирование и реализация Программы основывается на следующих принципах:

- мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- обязательность включения мероприятий по энергосбережению при производстве, транспортировке и потреблении энергоресурсов;

Главной целью Программы является обеспечение устойчивого качественного функционирования и развития систем коммунального комплекса Игоревского сельского поселения с внедрением механизмов, обеспечивающих осуществление планируемого строительства новых, реконструкции и комплексного обновления (модернизации) существующих систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации в поселении.

Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории Игоревского сельского поселения, а также иных программ развития инфраструктуры поселения.

Программа представляет собой развернутый план действий, направленный на освоение новых территорий для комплексного жилищного строительства, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального хозяйства и условий для привлечения инвестиций, современной системы ценообразования, повышения эффективности градостроительных решений.

Основными задачами Программы являются:

- улучшение жилищных условий и качества жизни населения Игоревского сельского поселения;

- повышение эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства;

- развитие и модернизация жилищного фонда;

- эффективное использование системы ресурсо- и энергосбережения;

- создание благоприятного инвестиционного климата;

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей;

- использование системы частно-государственного партнёрства, путем заключения концессионных соглашений или софинансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней.

На основании Программы будут сформированы инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры необходимые для финансирования строительства и модернизации системы коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, а также иные программы развития инфраструктуры.

**Правовое обоснование Программы комплексного развития систем**

**коммунальной инфраструктуры Игоревского сельского поселения 2018 г. – 2027 г.**

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Игоревского сельского поселения (далее именуется Программа) разработана на основании следующих документов:

- Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2011 - 2015 годы;

- Распоряжение Правительства РФ от 02.02.2010 N 102-р "Об утверждении Концепции федеральной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы";

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 N 48 "Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

- Приказ Минрегиона РФ от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

- Приказ Минрегиона РФ от 10.10.2007 N 100 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

 **Основные сведения о Игоревском сельском поселении**

Территория сельского поселения составляет - 93,67 кв.м. Территорию сельского поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории природопользования населения, земли для развития поселения.

В состав территории сельского поселения входит п. Левково и ст. Игоревская. Административным центром является ст. Игоревская.

На территории сельского поселения проживает - 2366 человек.

**Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

Работа систем коммунальной инфраструктуры Игоревского сельского поселения предназначена для создания необходимых санитарно-гигиенических условий и высокого уровня комфорта жителям поселка. ЖКХ является одной из важных сфер экономики сельского поселения. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ - это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

 Коммунальная инфраструктура поселка состоит из систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов. Технические параметры инженерных сетей, такие как физический и моральный износ, мощность и пропускная способность, предопределяют дальнейшее развитие поселка.

В соответствии с Уставом МУП «Игоревское коммунальное хозяйство» оказывает полный цикл услуг по водоснабжению и водоотведению, теплоснабжению, содержанию и ремонту жилого фонда на территории Игоревского сельского поселения. Инфраструктура водоснабжения и водоотведения в поселении на протяжении многих лет недостаточно финансировалась, вследствие чего её технический уровень значительно отстал от потребностей настоящего времени.Уровень износа объектов водоснабжения составляет 100%, объектов канализации - более 100%, тепловые сети -96%.

Запланированный объем капитальных вложений ниже фактической потребности в инвестициях, вкладываемых в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, вследствие чего планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях достигают 12,4 % произведенной тепловой энергии (при нормативной величине - 9,6%).

Высокий износ водопроводных сетей является основной причиной потерь при транспортировке воды и, как следствие, приводит к неучтенным потерям питьевой воды. Утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения достигают 37 % поданной в сеть воды (при нормативной величине – 16,5 %).

В поселении имеются улицы индивидуальной застройки, не обеспеченные коммунальной инфраструктурой. Требуется газификация улицы ПМК Южная, часть ул. Больничная, часть ул. Заколодезная и п. Левково.

Еще одной причиной высокого уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг за счет модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры отвечает стратегическим интересам Игоревского сельского поселения и позволит:

* обеспечить более комфортные условия проживания населения (100% обеспечение холодной водой), бесперебойную подачу воды и тепловой энергии до потребителя;
* обеспечить более рациональное использование водных ресурсов и снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и поставки коммунальных услуг потребителям;
* улучшить экологическое состояние территории Игоревского сельского поселения.

 Решить проблему развития Игоревского сельского поселения, повысить качество предоставления коммунальных услуг, улучшить экологическую ситуацию возможно путем привлечения органами местного самоуправления средств внебюджетных источников. Поэтому одной из основных задач является формирование условий, обеспечивающих привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

Мероприятия в Программе представлены по следующим основным направлениям: водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение.

 ***Водоснабжение***

Водоснабжение Игоревского сельского поселения осуществляется из 2 артезианских скважин и шахтных колодцев. Используются только подземные воды, в которых наблюдается повышенное содержание железа, жесткость. В настоящее время специальные мероприятия по обезжелезиванию воды перед подачей населению не проводятся. Длина водопроводных сетей посёлка составляет 5,1км, износ составляет - 100%. Ежегодно на сетях водоснабжения происходит множество прорывов. Существующие водопроводные сети всего поселения, проложены в разное время из труб различного материала диаметром от 40 мм до 159 мм. На сетях имеются водоразборные колонки, состояние неудовлетворительное. Сети водопровода тупиковые, на окраинах поселка и в районе «до железной дороги» полностью отсутствуют. Имеющиеся шахтные колодцы не полностью соответствуют санитарным нормам и требованиям.

Основные направления, по которым развивается система водоснабжения: строительство объекта «Водопроводные сети на ст. Игоревская Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области».

Основная задача по развитию водоснабжения Игоревского сельского поселения заключается в 100 % обеспечении населения качественной питьевой водой. Для этого должны проводиться следующие мероприятия:

- строительство объекта «Водопроводные сети на ст. Игоревская Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области»;

- организация в соответствии с существующими нормами зон санитарной охраны артезианских скважин;

- реконструкция существующих и строительство новых сетей водоснабжения;

- инвентаризация водного хозяйства, обеспечение полноценного учёта водопотребления, ликвидация утечек, осуществление мер по оплате услуг водоснабжения всеми водопользователями и в полном объёме;

- строительство новых шахтных колодцев, обеспечение исправного технического состояния колодцев и их санитарной защиты.

 ***Водоотведение***

В поселке существует централизованная система канализации. Хозяйственно-бытовые стоки от благоустроенного жилого фонда, предприятий, объектов соцкультбыта самотечной системой канализации подаются на сооружения биологической очистки, построенные в 1976 г., производительностью 600 м3/сут. В настоящее время проведена реконструкция очистных сооружений.

Основные направления:

- обеспечение экологических требований к сбрасываемым хозяйственным и фекальным стокам, повышение качества очистки, снижение концентрации вредных веществ до уровня предельно допустимой.

 ***Теплоснабжение***

Теплоснабжение Игоревского сельского поселения осуществляется от 1 действующей котельной и автономных источников теплоты. Основными поставщиками тепловой энергии для нужд Игоревского сельского поселения является 1 муниципальная котельная, установленная мощность которой - 4,3 Гкал/ч, протяжённость тепловых сетей 635 м, которые обслуживает МУП «Игоревское коммунальное хозяйство» Котельная работает на природном газе. Большая часть жилой застройки поселения имеет печное отопление, котлы на газообразном и твердом топливе. Предприятия обеспечиваются теплом от собственных котельных.

Надежное обеспечение населения тепловой энергией базируется на программе модернизации структуры теплового хозяйства и возможно при проведении следующих мероприятий:

- обслуживание и своевременное проведение текущих и капитальных ремонтов: котельной по ул. Южная и тепловых сетей.

Для обеспечения устойчивого теплоснабжения Игоревского сельского поселения необходимо использовать существующую систему централизованного теплоснабжения при ее техническом перевооружении, так как она имеет неоспоримые достоинства: обеспечивает лучшие санитарно-гигиенические условия жилищ, сокращает затраты труда на обслуживание теплогенерирующих установок, позволяет наиболее успешно решать проблемы экономии топлива и охраны окружающей среды; повсеместное внедрение приборов и средств учета и контроля расхода тепловой энергии и топлива.

 ***Газоснабжение***

Газоснабжение Игоревского сельского поселения осуществляется на базе использования природного и сжиженного газа. Головное сооружение - газораспределительная станция - ГРС–КС Холм-Жирковский. Газификация в поселении проведена только в ст. Игоревская. Не газифицирована ул. Южная ПМК, часть ул. Больничная, часть ул. Заколодезная и п. Левково.

Систему газоснабжения в Игоревском сельском поселении планируется развивать по следующим направлениям:

- строительство новых газопроводов на территории поселения с последующим подключением жилых домов: п. Левково, ул. Южная ПМК, часть улицы Больничная, часть улицы Заколодезная ст. Игоревская

 ***Электроснабжение***

 Электроснабжение Игоревского сельского поселения Смоленской области осуществляется от Смоленской энергосистемы. В Игоревском сельском поселении для освещения улиц установлены дополнительные опоры под фонари с лампами ДРЛ. Регулярно проводится ремонт и замена изношенных светильников. Некоторые улицы в посёлке недостаточно освещены, несмотря на большой поток проезжающих по ним машин. Ул. Набережная не освещена полностью. Поэтому для решения данных проблем необходимо выполнить следующие мероприятия:

- провести реконструкцию уличного освещения на ст. Игоревская;

- установить опоры и фонари уличного освещения ул. Южная (около дома №1).

***Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов.***

 Деятельность по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов в Игоревском сельском поселении с 1 января 2019 года будет производиться региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.

  Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником твердых коммунальных отходов (ТКО), которые образуются и места накопления которых находятся в зоне деятельности регионального оператора.

     ТКО (твердые коммунальные отходы) - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

 Для организации работы регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами необходимо выполнить следующие мероприятия:

 - устройство контейнерных площадок по всему поселку;

 - организация вывоза мусора (мешки, контейнеры);

 - устройство контейнеров для крупногабаритного мусора.

**Основные цели и задачи программы.**

Основная цель программы - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на основе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Задачи программы:

- модернизация систем коммунальной инфраструктуры;

- повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой;

 - постепенное повышение доли финансирования мероприятий подпрограммы из внебюджетных источников;

- устранение различных подходов к принципам регулирования цен и тарифов на коммунальные услуги: на электрическую и тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение, вывоз твердых бытовых отходов;

- разработка эффективных механизмов тарифного регулирования, обеспечивающих развитие коммунальной инфраструктуры.

**Сроки и этапы реализации Программы.**

 Мероприятия комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Игоревского сельского поселения должны быть реализованы в течение 2018-2027 годов.

 **Механизм реализации Программы и контроль за ходом её реализации.**

Программа будет реализовываться на территории Игоревского сельского поселения на объектах муниципальной собственности.

Механизм взаимодействия Совета депутатов Игоревского сельского поселения, администрации Игоревского сельского поселения и организаций коммунального комплекса (ОКК) в реализации настоящей Программы выражается в следующей форме:

1. Совет депутатов Игоревского сельского поселения

- утверждает программу социально – экономического развития поселения, раздел «Развитие систем коммунальной инфраструктуры»

**-** утверждает надбавку к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, а также тариф на подключение к системам коммунальной инфраструктуры;

- утверждает техническое задание на формирование проектов инвестиционных программ, разрабатываемых организациями коммунального комплекса в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- рассматривает и утверждает инвестиционные программы организаций коммунального комплекса;

- принимает решение об объёмах финансирования основных мероприятий.

2. Администрация Игоревского сельского поселения

- рассматривает и утверждает Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Игоревского сельского поселения;

- принимает решение об источниках финансирования мероприятий (муниципальный бюджет, собственные средства предприятий, надбавка к тарифу, тариф на подключение и др.);

- организует работу по заключению с организациями коммунального комплекса договоров в целях развития системы коммунальной инфраструктуры, определяющие условия реализации утвержденной инвестиционной программы данной организации;

- готовит предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры;

- проводит мониторинг выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

3. Организации коммунального комплекса на основании условий и сроков технического задания, утвержденного Советом депутатов Игоревского сельского поселения и разработанного в соответствии с программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры:

-готовит проект инвестиционной программы и расчеты финансовых потребностей, необходимых для реализации данной программы на год;

-подготовленный проект предоставляет в Администрацию Игоревского сельского поселения для проведения проверки на предмет соответствия проекта инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания;

-в случае необходимости устраняет выявленные в результате проверки несоответствия предоставленных расчетов, рассчитанных финансовых потребностей проекту предоставленной инвестиционной программы или несоответствия проекта указанной программы техническому заданию на ее разработку;

-заключает с Администрацией Игоревского сельского поселения договор в целях развития системы коммунальной инфраструктуры, определяющий условия реализации утвержденной инвестиционной Программы.

**Финансирование мероприятий Программы**

Для выполнения мероприятий Программы предполагается ежегодно предусматривать выделение средств местного бюджета и привлечение средств иных уровней финансирования в объемах, установленных Программой. Перечисление субсидий из областного бюджета в бюджет Игоревского сельского поселения осуществляется в установленном порядке.   Объёмы ассигнований подлежат ежегодному уточнению исходя из прогноза финансовых возможностей местного бюджета и иных уровней финансирования на соответствующий год (согласно требованиям бюджетного законодательства).

Основными источниками финансирования являются:

- средства бюджета муниципального образования, федерального бюджета, бюджета субъекта федерации;

- иные средства, предусмотренные законодательством.

**Программные мероприятия**

**комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры**

**Игоревского сельского поселения на 2018-2027 годы.**

**Система водоснабжения**

|  | **Наименование мероприятий** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| другие бюджеты тыс.руб. | местный бюджеттыс.руб. | внебюджетные средстватыс.руб. | **Итого** тыс.руб. | другие бюджеты тыс.руб. | местный бюджеттыс.руб. | внебюджетные средстватыс.руб. | **Итого** тыс.руб. | другие бюджеты тыс.руб. | местный бюджеттыс.руб. | внебюджетные средстватыс.руб. | **Итого** тыс.руб. | другие бюджеты тыс.руб. | местный бюджеттыс.руб. | внебюджетные средстватыс.руб. | **Итого** тыс.руб. | другие бюджеты тыс.руб. | местный бюджеттыс.руб. | внебюджетные средстватыс.руб. | **Итого** тыс.руб. |
| **1** | Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения МКД ул. Южная д. 7  | **0** | **0** | **0** | **0** | **350** | **150** | **0** | **500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2** | Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения МКД ул. Южная д. 8 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **350** | **150** | **0** | **500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3** | Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения МКД ул. Южная д. 9 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **350** | **150** | **0** | **500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4** | Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения МКД ул. Южная д. 10 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **350** | **150** | **0** | **500** |
| **5** | Капитальный ремонт сетей водоотведения | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **400** | **100** | **0** | **500** | **400** | **100** | **0** | **500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6** | Реконструкция существующих и строительство новых сетей водоснабжения | **50** | **50** | **0** | **100** | **50** | **50** | **0** | **100** | **50**  | **50** | **0** | **100** | **50** | **50** | **0** | **100** | **50** | **50** | **0** | **100** |
| **7** | Строительство водопровода по всей территории частного сектора | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **Наименование мероприятий** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |  **2027**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| другие бюджеты тыс.руб. | местный бюджеттыс.руб. | внебюджетные средстватыс.руб. | **Итого**тыс.руб. | другие бюджеты тыс.руб. | местный бюджеттыс.руб. | внебюджетные средстватыс.руб. | **Итого**тыс.руб. | другие бюджеты тыс.руб. | местный бюджеттыс.руб. | внебюджетные средстватыс.руб. | **Итого** тыс.руб. | другие бюджеты тыс.руб. | местный бюджеттыс.руб. | внебюджетные средстватыс.руб. | **Итого**тыс.руб. | другие бюджеты тыс.руб. | местный бюджеттыс.руб. | внебюджетные средстватыс.руб. | **Итого**тыс.руб. |
| Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения МКД ул. Южная д. 7  | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения МКД ул. Южная д. 8 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения МКД ул. Южная д. 9 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения МКД ул. Южная д. 10 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
| Реконструкция существующих и строительство новых сетей водоснабжения | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| Строительство водопровода по всей территории частного сектора  | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | **20****000** | **500** | **0** | **20 500** | **23****000** | **500** | **0** | **23 500** |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Всего по разделу:** | **50** | 50 | 0 | **100** | 400 | 200 | 0 | **600** | 800 | 300 | 0 | **1100** | **20****800** | **800** | **0** | **21****600** | **23400** | **700** | **0** | **24****100** |  |  |  |

**Система водоотведения (комплекс очистки стоков)**

|  | **Наименование мероприятий** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |  **2022** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| другие бюджеты тыс.руб. | местный бюджеттыс.руб. | внебюджетные средстватыс.руб. | **Итого**тыс.руб. | другие бюджеты тыс.руб. | местный бюджеттыс.руб. | внебюджетные средстватыс.руб. | **Итого**тыс.руб. | другие бюджеты тыс.руб. | местный бюджеттыс.руб. | внебюджетные средстватыс.руб. | **Итого** тыс.руб. | другие бюджеты тыс.руб. | местный бюджеттыс.руб. | внебюджетные средстватыс.руб. | **Итого**тыс.руб. | другие бюджеты тыс.руб. | местный бюджеттыс.руб. | внебюджетные средстватыс.руб. | **Итого**тыс.руб. |
| **1** | Ремонт сетей водоотведения с устройством КНС | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| 1 | Ремонт сетей водоотведения с устройством КНС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего по****разделу:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Электроснабжение**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование мероприятий** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| другие бюджеты тыс.руб. | местный бюджеттыс.руб. | внебюджетные средстватыс.руб. | **Итого тыс. руб.** | другие бюджеты тыс. руб. | местный бюджеттыс.руб. | внебюджетные средстватыс.руб. | **Итого тыс. руб.** | другие бюджеты тыс. руб. | местный бюджеттыс.руб. | внебюджетные средстватыс.руб. | **Итого тыс. руб.** | другие бюджеты тыс.руб. | местный бюджеттыс.руб. | внебюджетные средстватыс.руб. | **Итого тыс. руб.** | другие бюджеты тыс.руб. | местный бюджеттыс.руб. | внебюджетные средстватыс.руб. | **Итого тыс. руб.** |
| 1 | Расширение системы электроснабжения под малоэтажное жилищное строительство | **50** | **0** | **0** | **50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | Реконструкция уличного освещения ст. Игоревская. | **100** | **50** | **0** | **150** | **100** | **50** | **0** | **150** | **100** | **50** | **0** | **150** | **100** | **50** | **0** | **150** | **100** | **50** | **0** | **150** |
| 3 | Установка опор и фонарей уличного освещения по ул. Южная, д.1 | **0** | **0** | **0** | **0** | **300** | **0** | **0** | **300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| другие бюджеты тыс.руб. | местный бюджеттыс.руб. | внебюджетные средстватыс.руб. | **Итого тыс. руб.** | другие бюджеты тыс.руб. | местный бюджеттыс.руб. | внебюджетные средстватыс.руб. | **Итого тыс. руб.** | другие бюджеты тыс.руб. | местный бюджеттыс.руб. | внебюджетные средстватыс.руб. | **Итого тыс. руб.** | другие бюджеты тыс.руб. | местный бюджеттыс.руб. | внебюджетные средстватыс.руб. | **Итого тыс. руб.** | другие бюджеты тыс.руб. | местный бюджеттыс.руб. | внебюджетные средстватыс.руб. | **Итого тыс. руб.** |
| 1 | Расширение системы электроснабжения под малоэтажное жилищное строительство | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | Реконструкция уличного освещения ст. Игоревская. | **100** | **50** | **0** | **150** | **100** | **50** | **0** | **150** | **100** | **50** | **0** | **150** | **100** | **50** | **0** | **150** | **100** | **50** | **0** | **150** |
| 3 | Установка опор и фонарей уличного освещения по ул. Южная, д.1 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Всего по****разделу:** | **250** | **100** | **0** | **350** | **500** | **100** | **0** | **600** | **200** | **100** | **0** | **300** | **200** | **100** | **0** | **300** | **200** | **100** | **0** | **300** |

**Газоснабжение**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование мероприятий** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| другие бюджеты тыс.руб. | местный бюджеттыс.руб. | внебюджетные средстватыс.руб. | **Итого тыс. руб.** | другие бюджеты тыс. руб. | местный бюджеттыс.руб. | внебюджетные средстватыс.руб. | **Итого тыс. руб.** | другие бюджеты тыс. руб. | местный бюджеттыс.руб. | внебюджетные средстватыс.руб. | **Итого тыс. руб.** | другие бюджеты тыс.руб. | местный бюджеттыс.руб. | внебюджетные средстватыс.руб. | **Итого тыс. руб.** | другие бюджеты тыс.руб. | местный бюджеттыс.руб. | внебюджетные средстватыс.руб. | **Итого тыс. руб.** |
| 1 | Строительство газопровода по ул. Игоревская, ул. Южная ПМК, части ул. Больничная, части ул. Заколодезная. | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| 1 | Строительство газопровода по ул. Игоревская, ул. Южная ПМК, части ул. Больничная, части ул. Заколодезная. | **0** | **0** | **0** | **0** | **1500** | **0** | **0** | **1500** | **1000** | **0** | **0** | **1000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Всего по****разделу:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1500** | **0** | **0** | **1500** | **1000** | **0** | **0** | **1000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Теплоснабжение**

|  | **Наименование мероприятий** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |  **2022** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| другие бюджеты тыс.руб. | местный бюджеттыс.руб. | внебюджетные средстватыс.руб. | **Итого**тыс.руб. | другие бюджеты тыс.руб. | местный бюджеттыс.руб. | внебюджетные средстватыс.руб. | **Итого**тыс.руб. | другие бюджеты тыс.руб. | местный бюджеттыс.руб. | внебюджетные средстватыс.руб. | **Итого** тыс.руб. | другие бюджеты тыс.руб. | местный бюджеттыс.руб. | внебюджетные средстватыс.руб. | **Итого**тыс.руб. | другие бюджеты тыс.руб. | местный бюджеттыс.руб. | внебюджетные средстватыс.руб. | **Итого**тыс.руб. |
| **1** | Ремонт и частичная замена тепловых сетей по ул. Южная | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **500** | **0** | **0** | **500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **500** | **0** | **0** | **500** |
| **2** | Модернизация и капитальный ремонт котельной ст. Игоревская, ул. Южная:**капитальный ремонт котлов (5 шт.)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **450** | **0** | **0** | **450** | **0** | **0** | **0** | **0** | **450** | **0** | **0** | **450** |
| **3** | Модернизация и капитальный ремонт котельной ст. Игоревская, ул. Южная:**замена газовых горелок (5 шт.)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **300** | **0** | **0** | **300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **300** | **0** | **0** | **300** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4** | Модернизация и капитальный ремонт котельной ст. Игоревская, ул. Южная:**замена сетевых насосов (2шт.)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| другие бюджеты тыс.руб. | местный бюджеттыс.руб. | внебюджетные средстватыс.руб. | **Итого тыс. руб.** | другие бюджеты тыс.руб. | местный бюджеттыс.руб. | внебюджетные средстватыс.руб. | **Итого тыс. руб.** | другие бюджеты тыс.руб. | местный бюджеттыс.руб. | внебюджетные средстватыс.руб. | **Итого тыс. руб.** | другие бюджеты тыс.руб. | местный бюджеттыс.руб. | внебюджетные средстватыс.руб. | **Итого тыс. руб.** | другие бюджеты тыс.руб. | местный бюджеттыс.руб. | внебюджетные средстватыс.руб. | **Итого тыс. руб.** |
| 1 | Ремонт и частичная замена тепловых сетей по ул. Южная | **0** | **0** | **0** | **0** | **500** | **0** | **0** | **500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **500** | **0** |  **0** | **500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | Модернизация и капитальный ремонт котельной ст. Игоревская, ул. Южная:**капитальный ремонт котлов** | **0** | **0** | **0** | **0** | **450** | **0** | **0** | **450** | **0** | **0** | **0** | **0** | **450** | **0** | **0** | **450** | **450** | **0** | **0** | **450** |
| 3 | Модернизация и капитальный ремонт котельной ст. Игоревская, ул. Южная:**замена газовых горелок** | **300** | **0** | **0** | **300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **300** | **0** | **0** | **300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **300** | **0** | **0** | **300** |
| 4 | Модернизация и капитальный ремонт котельной ст. Игоревская, ул. Южная:**замена сетевых насосов** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1000** | **0** | **0** | **1000** | **1000** | **0** | **0** | **1000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Всего по****разделу:** | **300** | **0** | **0** | **300** | **2250** | **0** | **0** | **2250** | **2250** | **0** | **0** | **2250** | **1250** | **0** | **0** | **1250** | **1700** | **0** | **0** | **1700** |

**Ожидаемые конечные результаты.**

Практическая реализация мероприятий Программы позволит добиться:

- строительство и модернизации водопроводных сетей,

- реконструкции канализационной сетей с устройством КНС,

- обеспечения бесперебойного снабжения потребителей водой,

- сокращения потерь воды,

- безаварийности обслуживания,

- экологической безопасности,

- надежного, бесперебойного отвода канализационных вод,

- снижения затрат на обслуживание,

- повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования с учетом возможности быстрого подключения новых объектов к коммунальным системам и получения коммунальных услуг по обоснованным ценам;

 **Оценка эффективности реализации Программы.**

Эффективность реализации Программы и использования средств для реализации проектов обеспечивается за счёт:

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

- прозрачности прохождения бюджетных средств;

- привлечения средств бюджетов различных уровней.

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышение качества и надёжности коммунальных услуг;

 - улучшение экологической ситуации в границах Игоревского сельского поселения

Социальная эффективность характеризуется созданием благоприятных условий проживания населения, обеспечением нормальных условий для жизни будущих поколений, улучшением демографической ситуации.