Приложение 1

 к Постановлению Администрации Игоревского

сельского поселения Холм-Жирковского района

Смоленской области

№ 29А от 13.08.2019г.

**Паспорт**

**муниципальной программы   Игоревского  сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области**

**«Комплексное развитие территории Игоревского  сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области   на 2016-2021 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы:  «Комплексное развитие территории  Игоревского  сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области на 2016-2021 годы»(далее – муниципальная программа) |
| 1. | Ответственный исполнитель             муниципальной программы | Администрация Игоревского  сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области |
| 2. | Соисполнители муниципальной        программы | Администрация  Игоревского  сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области |
| 3. | Участники муниципальной программы | Администрация Игоревского  сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области |
| 4. | Подпрограммы муниципальной         программы | 1.     «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  на территории  Игоревского  сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области на 2016-2021 годы».2.     «Благоустройство территории Игоревского  сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области   на 2016-2021 годы».3.    «Развитие и укрепление культурно-досуговой деятельности на территории Игоревского  сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области на 2016-2021 годы».4.    «Развитие и укрепление спортивной деятельности на территории Игоревского  сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области на 2016-2021 годы».5.Развитие улично-дорожной сети на территории Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области6.    «Ресурсное обеспечение реализации  муниципальной программы». |
| 5. | Цель (цели) муниципальной программы | Создание комплексных благоприятных социально-бытовых условий для проживания на территории Игоревского  сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области , повышение качества жизни населения. |
| 6. | Задачи муниципальной программы | 1. Создание необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и комплексного развития территории Игоревского  сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области, повышение уровня пожарной безопасности.2. Организация и проведение работ по благоустройства территории Игоревского  сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области .3. Стимулирование развития и  укрепления   культурно-досуговой деятельности на территории Игоревского  сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области .4. Стимулирование развития и  укрепления   спортивной деятельности на Игоревского  сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области5. Реализация основных направлений  муниципальной программы в целях созданияблагоприятных условий по устойчивому комплексному развитию территории Игоревского  сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области |
| 7. | Сроки реализации  муниципальной программы | 2016 - 2021 годы.Этапы реализации муниципальной программы не выделяются. |
| 8. | Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том числе за счет средств местного бюджета (с    расшифровкой плановых объемов        бюджетных ассигнований по годам ее   реализации), а также прогнозный объемсредств, привлекаемых из других   источников | Планируемый объем финансирования муниципальной программы  в 2016 -2021 годах за счет всех источников  финансирования составит 39422,0 тыс. руб., в том числе по годам:2016 год –9249,0 тыс. рублей;2017 год – 7657,2 тыс. рублей;2018 год – 7550,0 тыс. рублей;2019 год – 8209,6 тыс. рублей;2020 год – 6763,2 тыс. рублей.Планируемый объем финансирования муниципальной программы  в 2016 -2020 годах за счет местного  бюджета составит  33752,3 тыс. руб., в том числе по годам:2016 год – 8341,6 тыс. рублей;2017 год - 6692,7 тыс. рублей;2018 год – 6571,5 тыс. рублей;2019 год – 6314,8 тыс. рублей;2020 год – 5831,7 тыс. рублей. |
| 9. | Показатели конечного результата реализации муниципальной программы | К 2020 году планируется:1. Снижение количества пожаров на территории Игоревского сельского поселения.2. Увеличение доли  отдыхающих  в  местах отдыха до 65 %.3. Доля увеличения численности участников культурно – досуговых мероприятий до 60 %.4. Доля увеличения численности участников спортивных мероприятий до 55 %.5. Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей муниципальной программы не менее 90%. |

Приложение 2

 к Постановлению Администрации Игоревского

 сельского поселения Холм-Жирковского района

 Смоленской области»

№ 29А от 13.08.2019г.

**Паспорт подпрограммы 2**

**«Благоустройство территории  Игоревского сельского поселения на 2016-2020 годы**»

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы 2«Благоустройство территорииИгоревского  сельского поселения на 2016-2020 годы»(далее - подпрограмма 2) |
| 1. | Соисполнитель ответственный за подпрограмму 2 | Администрация Игоревского сельского поселения |
| 2. | Участники подпрограммы 2 | Администрация Игоревского сельского поселения |
| 3. | Цель (цели) подпрограммы 2 | Организация и проведение работ по благоустройства территории Игоревского сельского поселения. |
| 4. | Задачи подпрограммы  2 | Обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения. |
| 5. | Сроки реализации подпрограммы 2 | 2016 - 2020 годы.Этапы реализации подпрограммы 2 не выделяются. |
| 6. | Общий объем бюджетных ассигнований  подпрограммы, в том числе за счет средств  местного бюджета (с расшифровкой   плановых объемов бюджетных   ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств,  привлекаемых из других источников | Финансирование подпрограммы 2 осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных подпрограммой 2, корректируемых на каждый бюджетный год. Планируемый общий объем финансирования   мероприятий подпрограммы 2 в 2016 - 2020 годах за счет средств местного  бюджета составит  16697,5 руб., в том числе по годам:2016 год – 4021,3 тыс. рублей;2017 год – 3553,9 тыс. рублей;2018 год – 3134,8 тыс. рублей;2019 год – 3177,7 тыс. рублей;2020 год - 2809,8 тыс. рублей. |
| 7. | Показатели конечного результата реализации подпрограммы 2 | 1. Увеличение доли отдыхающих  в  местах отдыха до 65 %.2. Увеличение  мест для отдыха .3. Приживаемость посадочного  материала до 100%.4. Доля проведенных санитарных мероприятий в местах захоронения до 100%.5. Уровень использования денежных средств по наружному освещению 100%. |

Приложение 3

 к Постановлению Администрации Игоревского

 сельского поселения Холм-Жирковского района

 Смоленской области»

№ 29 от 13.08.2019г.

**Паспорт подпрограммы 3**

**«Развитие и укрепление культурно - досуговой деятельности на территории Игоревского сельского поселения на 2016-2020 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы 3 «Развитие и укрепление культурно-досуговой деятельности на территории Игоревского сельского поселения на 2016-2020 годы»(далее - подпрограмма 3) |
| 1. | исполнитель ответственный за подпрограмму 3 | Администрация Игоревского сельского поселения |
| 2. | Участники подпрограммы 3 | Администрация Игоревского сельского поселения, КСК «Модуль» , Игоревский сельский дом культуры, Игоревская сельская библиотека |
| 3. | Цель (цели) подпрограммы 3 | Стимулирование развития и  укрепления  культурно-досуговой деятельности на территории Игоревского сельского поселения. |
| 4. | Задачи подпрограммы  3 | 1. Обеспечение доступа  населения к услугам досуга. |
| 5. | Сроки реализации подпрограммы 3 | 2016 - 2020 годы.Этапы реализации подпрограммы 3 не выделяются. |
| 6. | Общий объем бюджетных ассигнований  подпрограммы, в том числе за счет средств  местного бюджета (с расшифровкой   плановых объемов бюджетных   ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств,  привлекаемых из других источников | Финансирование подпрограммы 3 осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных подпрограммой 3, корректируемых на каждый бюджетный год. Планируемый общий объем финансирования   мероприятий подпрограммы 3 в 2016 - 2020 годах за счет средств местного  бюджета составит  549,4 тыс. руб., в том числе по годам:2016 год – 157,9 тыс. рублей;2017 год - 100,0 тыс. рублей;2018 год - 114,0 тыс. рублей;2019 год – 129,5 тыс. рублей;2020 год – 48,0 тыс. рублей. |
| 7. | Показатели конечного результата реализации подпрограммы 3 | Доля увеличения численности участников культурно – досуговых мероприятий до 60 %. |

Приложение 4

 к Постановлению Администрации Игоревского

сельского поселения Холм-Жирковского района

Смоленской области

№ 29А от 13.08.2019г.

**Паспорт подпрограммы 4**

**«Развитие и укрепление спортивной деятельности на территории Игоревского сельского поселения на 2016-2020 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы 4 «Развитие и укрепление спортивной деятельности на территории Игоревского сельского поселения на 2016-2020 годы»(далее - подпрограмма 4) |
| 1. | Соисполнитель ответственный за подпрограмму 4 | Администрация Игоревского сельского поселения |
| 2. | Участники подпрограммы 4 | Администрация Игоревского сельского поселения |
| 3. | Цель (цели) подпрограммы 4 | Стимулирование развития и  укрепления спортивной деятельности на территории Игоревского о сельского поселения. |
| 4. | Задачи подпрограммы  4 | 1. Вовлечение жителей сельского поселения в занятие физической культурой и спортом. |
| 5. | Сроки реализации подпрограммы 4 | 2016 - 2020 годы.Этапы реализации подпрограммы 4 не выделяются. |
| 6. | Общий объем бюджетных ассигнований  подпрограммы, в том числе за счет средств  местного бюджета (с расшифровкой   плановых объемов бюджетных   ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств,  привлекаемых из других источников | Финансирование подпрограммы 4 осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных подпрограммой 4, корректируемых на каждый бюджетный год. Планируемый общий объем финансирования   мероприятий подпрограммы 4 в 2016 - 2020 годах за счет средств местного  бюджета составит  491,9 тыс. руб., в том числе по годам:2016 год – 100,0 тыс. рублей;2017 год – 313,9 тыс. рублей;2018 год – 0,0 тыс. рублей;2019 год – 20,0 тыс. рублей;2020 год – 58,0 тыс. рублей. |
| 7. | Показатели конечного результата реализации подпрограммы 4 | Доля увеличения численности участников  спортивных мероприятий до 55%. |

Приложение 5

 к Постановлению администрации Игоревского

сельского поселения Холм-Жирковского района

Смоленской области

№29А от 13.08.2019г.

**Паспорт подпрограммы 5**

**« Развитие улично-дорожной сети**

|  |  |
| --- | --- |
| НаименованиеПодпрограммы | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области на 2016-2020 годы» |
| Правовое основание для разработки подпрограммы | Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», ГОСТ Р-50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» |
| Заказчик подпрограммы 5 | Администрация Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области; |
| Разработчик подпрограммы | Администрация Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области; |
| Цели и задачи подпрограммы | Основные цели подпрограммы:- улучшение качества жизни населения Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской областиОсновные задачи подпрограммы:- реконструкция автомобильных дорог местного значения;- повышение эффективности и безопасности функционирования сети автодорог местного значения на территории Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области;- ликвидация потенциально аварийных участков на автомобильных дорогах местного значения;- снижение отрицательных воздействий на окружающую среду и повышение безопасности дорожного движения |
| Целевые показатели подпрограммы | Улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети, к которым относится: пропускная способность, безопасность дорожного движения, экологическая безопасность, эстетические и другие свойства. Улучшение внешнего вида территории муниципального образования. Решение проблем содержания и обслуживания улично-дорожной сети.- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых будет выполнен ремонт с целью доведения их до нормативных требований – 2км;- протяженность участков улично-дорожной сети на которых будет выполнен ремонт с целью доведения их до нормативных требований – 10км; |
| Срок реализацииподпрограммы | 2016-2020 годЭтапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы на 2016-2020 годы составляет 5781,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:Дорожного фонда 4894,3 тыс. руб.2016 год- 1223,9 тыс. руб.2017 год – 678,0 тыс.руб.2018 год- 1200,9.руб2019 год – 836,5 тыс.руб.2020год – 955,0 тыс.руб.бюджета Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области: 887,5 тыс. рублей2016 год- 537,5 тыс.руб2017 год - 0,0 тыс.руб.2018 год- 0,0 тыс.руб.2019 год – 350,0 тыс.руб2020 год – 0,0 тыс.руб. |

Приложение 6

 к Постановлению Администрации Игоревского

сельского поселения Холм-Жирковского района

Смоленской области

№ 29А от 13.08.2019г

**Паспорт Подпрограмма 6**

**«Ресурсное обеспечение реализации  муниципальной программы»**

|  |  |
| --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы 6 «Ресурсное обеспечение реализации  муниципальной программы» (далее - подпрограмма 5) |
| 1. | Соисполнитель ответственный за подпрограмму 5 | Администрация Игоревского сельского поселения |
| 2. | Участники подпрограммы 5 | Администрация Игоревского сельского поселения |
| 3. | Цель (цели) подпрограммы 5 | Реализация основных направлений  муниципальной программы в целях создания благоприятных условий по устойчивому комплексному развитию территории Игоревского сельского поселения. |
| 4. | Задачи подпрограммы  5 | Реализация функций администрации Игоревского сельского поселения в соответствии с действующим законодательством. |
| 5. | Сроки реализации подпрограммы 5 | 2016 - 2020 годы.Этапы реализации подпрограммы 5 не выделяются. |
| 6. | Общий объем бюджетных ассигнований  подпрограммы, в том числе за счет средств  местного бюджета (с расшифровкой   плановых объемов бюджетных   ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств,  привлекаемых из других источников | Финансирование подпрограммы 5 осуществляется за счет средств местного бюджетов в объемах, предусмотренных подпрограммой 5, корректируемых на каждый бюджетный год. Планируемый общий объем финансирования   мероприятий подпрограммы 5 в 2016 - 2020 годах за счет всех источников  финансирования составит всего 10041,7 тыс. руб., в том числе по годам:2016 год –2251,1 тыс. рублей;2017 год – 1979,8  тыс. рублей;2018 год – 2108,8 тыс. рублей;2019 год – 1751,1 тыс. рублей;2020 год – 1950,9  тыс. рублей; |
| 7. | Показатели конечного результата реализации подпрограммы 5 | Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей муниципальной программы не менее 90%. |

Приложение 7

 к Постановлению Администрации Игоревского

сельского поселения Холм-Жирковского района

Смоленской области

№29А от 13.08.2019г

**Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы**

**«Комплексное развитие территории Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области на 2016-2020 годы»**

| № | Наименование муниципальной программы,  подпрограмм, основных мероприятий | Срок реализации | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Общий объем финансирования мероприятия за срок реализации программы, тыс. рублей | Наименование показателя, единица измерения | Значения показателя конечного и непосредственного результатов по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | завер-шение |  | 2016год | 2017год | 2018год | 2019Год | 2020год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа   «Комплексное развитие территории Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области на 2016-2020 годы» | 2016 | 2020 | Администрация Игоревского сельского поселения, | 33752,3 | Снижение количества пожаров |  | 0,75 | 0,7 | 0,65 | 0,6 | 0,5 |
|  |  |  | Увеличение доли  отдыхающих  в  местах отдыха (%). |  | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| Доля увеличения численности участников культурно – досуговых мероприятий (%). |  | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Доля увеличения численности участников спортивных мероприятий (%). |  | 51,5 | 52 | 53 | 54 | 55 |
|  |  |  |  |  |  | Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей муниципальной программы (%). |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 1. | Подпрограмма 1«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области на 2016-2020 годы» | 2016 | 2020 | Администрация территории Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области | 190,0 | 1.1. Снижение количества пожаров |  | 0,75 | 0,7 | 0,65 | 0,6 | 0,5 |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории сельского поселения. |
| Основное       мероприятие 1.1 «Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, содержание добровольной пожарной команды» | 2016 | 2020 | Администрация территории Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области | 190,0 | 1.1.1. Снижение количества пожаров). |  | 0,75 | 0,7 | 0,65 | 0,6 | 0,5 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области на 2016-2020 | 2016 | 2020 | Администрация территории Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области | 16697,5 | 2.1. Увеличение доли отдыхающих в местах отдыха (%). |  | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| 2.2.  Увеличение мест отдыха (ед.). |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 2.3. Приживаемость посадочного  материала (%). |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.4. Доля проведенных санитарных мероприятий в местах захоронения (%). |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.5. Уровень использования денежных средств по наружному освещению (%). |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1. | Задача 1. Обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения. |
| Основное мероприятие  2.1.«Озеленение территории» | 2016 | 2020 | Администрация территории Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области | 190,0 | 2.1.1.Приживаемость посадочного материала (%). | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие  2.2.  «Организация и содержание мест захоронения» | 2016 | 2020 | Администрация Игоревского сельского поселения | 821,9 | 2.2.1. Доля проведенных санитарных мероприятий (%). | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие 2.3. «Организация по отлову и содержанию безнадзорных животных» | 2016 | 2020 | Администрация Игоревского сельского поселения | 286,4 | 2.3.1. Доля увеличения количества отловленных животных (%) |  | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Основное мероприятие  2.4. «Прочие мероприятия по благоустройству» | 2016 | 2020 | Администрация Игоревского сельского поселения | 3712,4 | 2.3.1. Увеличение мест отдыха (ед.). | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 2.3.2. Увеличение доли отдыхающих в местах отдыха (%). | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| Основное мероприятие  2.5. «Организация наружного освещения населенных пунктов» | 2016 | 2020 | Администрация Игоревского сельского поселения | 7703,5 | 2.4.1. Уровень использования денежных средств по наружному освещению (%). | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Основное мероприятие 2.6. «Обеспечение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства» | 2016 | 2020 | Администрация Игоревского сельского поселения | 746,10 | 2.5.1. Уровень использования денежных средств взносам на капитальный ремонт (%). |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.7. | Основное мероприятие 2.7. Обеспечение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства | 2016 | 2020 | Администрация Игоревского сельского поселения  | 1518,3 | 2.7.1. Уровень использования денежных средств на проведение технического ремонта муниципального жилья (%) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.8. | Основное мероприятие 2.8. Обеспечение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства | 2016 | 2020 | Администрация Игоревского сельского поселения | 1169,2 | 2.8.1. Уровень использования денежных средств на проведение мероприятий в области жилищно-коммунальных услуг (%) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.9. | Основное мероприятие 2.9. Обеспечение мероприятий в области жилищно-коммунальных услуг | 2016 | 2020 | Администрация Игоревского сельского поселения | 393,9 | 2.9.1. Уровень использования денежных средств на проведении мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства (%) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.10 | 2.10. Основное мероприятие «Регистрация прав муниципальной собственности на объекты теплоснабжения, водопотребления и водоотведения» | 2016 | 2020 | Администрация Игоревского сельского поселения | 36,0 | 2.10.1 Уровень использования денежных средств на проведение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства (%) |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 3. | Подпрограмма  3 «Развитие и укрепление культурно – досуговой деятельности территории Игоревского сельского поселения на 2016 -2020 годы»ности на  | 2016 | 2020 | Администрация сельского поселения, КСК «Модуль» | 549,4 | 3.1. Доля увеличения численности участников культурно – досуговых мероприятий (%). | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 3.1. | Задача 1 Обеспечение доступа населения к услугам досуга. |
|  | Основное        мероприятие 3.1. «Осуществление деятельности учреждений культурно - досуговой работы и народному творчеству в рамках отрасли «Культура»» | 2016 | 2020 | Администрация Игоревского сельского поселения, | 549,4 | 3.1.1. Доля увеличения численности участников культурно – досуговых мероприятий (%). |  | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.1.1.Проведение мероприятий по культурно – досуговой деятельности | 2016 | 2020 | Администрация Игоревского сельского поселения, | 549,4 | 3.1.2.1. Увеличение количества проведенных мероприятий (ед.). |  | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| 4. | Подпрограмма 4 «Развитие и укрепление спортивной деятельности на  | 2016 | 2020 | Администрация Игоревского сельского поселения | 491,9 | 4.1. Доля увеличения численности участников спортивных мероприятий (%). |  | 51,5 | 52 | 53 | 54 | 55 |
|  | территории Игоревского сельского поселения на 2016 – 2020 годы» |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Задача 1. Вовлечение жителей сельского поселения в занятие физической культурой и спортом. |
| Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта» | 2016 | 2020 | Администрация Игоревского сельского поселения | 491,9 | 4.1. Доля увеличения численности участников спортивных мероприятий (%). |  | 51,5 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 4.1.2. Увеличение количества проведенных мероприятий (ед.). |  | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 |
| 5 | Подпрограмма 5 «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области на 2016-2020 годы» | 2016 | 2020 | Администрация Игоревского сельского поселения | 5781,8 | 5.1. Обеспечение дорожной деятельности за счет средств дорожного фонда и местного бюджета |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  | Задача 1. Обеспечение дорожной деятельности за счет средств дорожного фонда и местного бюджета |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1. «Обеспечение дорожной деятельности за счет средств дорожного фонда» | 2016 | 2020 | Администрация Игоревского сельского поселения | 4894,3 | 5.1.1.Уровень достижения показателей подпрограмм 1,2,3,4 (%). |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 5.2 | Основное мероприятие 5.2 «Обеспечение дорожной деятельности за счет средств местного бюджета» | 2016 | 2020 | Администрация Игоревского сельского поселения | 887,5 | 5..2.1. Уровень использования денежных средств (%). |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 6. | Подпрограмма 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» | 2016 | 2020 | Администрация Игоревского сельского поселения | 10041,7 | 5.1. Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей муниципальной программы (%). |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 6.1. | Задача 1. Исполнение функций администрации Жуковского сельского поселения в соответствии с действующим законодательством. |
| Основное мероприятие 6.1. «Обеспечение функций органов местного самоуправления» |  |  |  | 10041,7 | 5.1.1.Уровень достижения показателей подпрограмм 1,2,3,4 (%). |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  | Мероприятие 6.1.1. «Обеспечение функций персонала муниципального | 2016 | 2020 | Администрация Игоревского сельского поселения | 5661,5 | 5..2.1. Уровень использования денежных средств (%). |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  | 6.1.1. «Обеспечение функций персонала муниципального образования»  | 2016 | 2020 | Администрация Игоревского сельского поселения | 5661,5 |
|  | Мероприятие 6.1.2. «Закупка  | 2016 | 2020 | Администрация Игоревского  | 3831,2 |
|  5.1.3.1. Уровень использования денежных средств (%). |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  | товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд» |  |  | сельского поселения |  |
|  | Мероприятие 6.1.3. «Уплата налогов, сборов и иных платежей» | 2016 | 2020 | Администрация Игоревского сельского поселения | 649,0 | 5.1.4.1. Уровень использования денежных средств (%). |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

Приложение 8

 к Постановлению Администрации Игоревксого

сельского поселения Холм-Жирковского района

Смоленской области

№ 29А от 13.08.2019г

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной**

**программы «Комплексное развитие территории Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области на 2016-2020 годы»**

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,основногомероприятия | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей), годы |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | «Комплексное развитие территории Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области на 2016-2020 годы» | Всего | 8341,6 | 6692,7 | 6571,5 | 6314,8 | 5831,7 |
| местный бюджет | 8341,6 | 6692,7 | 6571,5 | 6314,8 | 5831,7 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Игоревского сельского поселения на 2016-2020 годы» | Всего | 50,0 | 67,0 | 13,0 | 50,0 | 10,0 |
| местный бюджет | 50,0 | 67,0 | 13,0 | 50,0 | 10,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. | «Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, содержание добровольной пожарной команды» | Всего | 50,0 | 67,0 | 13,0 | 50,0 | 10,0 |
| местный бюджет | 50,0 | 67,0 | 13,0 | 50,0 | 10,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство территории Игоревского сельского поселения на 2016 -2020 годы» | Всего | 4021,3 | 3553,9 | 3134,8 | 3177,7 | 2809,8 |
| местный бюджет | 4021,3 | 3553,9 | 3134,8 | 3177,7 | 2809,8 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное    мероприятие 2.1. | «Озеленение территории» | Всего | 100,0 | 50,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 |
| местный бюджет | 100,0 | 50,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное    мероприятие 2.2. | «Организация и содержание мест захоронения» | Всего | 300,0 | 99,9 | 92,0 | 245,0 | 85,0 |
| местный бюджет | 300,0 | 99,9 | 92,0 | 245,0 | 85,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. | «Организация по отлову и содержанию безнадзорных животных»  | Всего | 100,0 | 100,0 | 26,4 | 30,0 | 30,0 |
| местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 26,4 | 30,0 | 30,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное    мероприятие 2.4. | «Прочие мероприятия по благоустройству» | Всего | 1148,3 | 303,5 | 688,2 | 922,2 | 649,8 |
| местный бюджет | 1148,3 | 303,5 | 688,2 | 922,2 | 649,8 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное    мероприятие 2.5. | «Организация наружного освещения населенных пунктов» | Всего | 1362,5 | 1405,5 | 1661,5 | 1637,0 | 1637,0 |
| местный бюджет | 1362,5 | 1405,5 | 1661,5 | 1637,0 | 1637,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.6. Обеспечение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства» | «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту» | Всего | 257,1 | 150,0 | 119,0 | 120,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 257,1 | 150,0 | 119,0 | 120,0 | 100,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.7. Обеспечение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства | «Проведение технического ремонта муниципального жилья» | Всего  | 218,3 | 1200,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 218,3 | 1200,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.8. Обеспечение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства | «Проведение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства» | Всего  | 319,2 | 145,0 | 409,5 | 147,5 | 148,0 |
| Местный бюджет | 319,2 | 145,0 | 409,5 | 147,5 | 148,0 |
| Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.9. Обеспечение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства | «Проведение мероприятий по ремонту и содержанию колодцев» | Всего | 215,8 | 100,0 | 38,1 | 20,0 | 20,0 |
| Местный бюджет | 215,8 | 100,0 | 38,1 | 20,0 | 20,0 |
| Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.10. Обеспечение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства | «регистрация прав муниципальной собственности на объекты теплоснабжения, водопотребления и водоотведени» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,5 | 148,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,5 | 148,0 |
| Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие и укрепление культурно – досуговой деятельности на территории сельского Игоревского поселения на 2016 -2020 годы» | Всего | 134,9 | 100,0 | 114,0 | 129,5 | 48,0 |
| местный бюджет | 134,9 | 100,0 | 114,0 | 129,5 | 48,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное       мероприятие 3.1. | «Осуществление деятельности учреждений культурно - досуговой работы и народному творчеству в рамках отрасли «Культура»» | Всего | 157,9 | 100,0 | 114,0 | 129,5 | 48,0 |
| местный бюджет | 157,9 | 100,0 | 114,0 | 129,5 | 48,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1.1. | «Проведение мероприятий по культурно – досуговой деятельности» | Всего | 157,9 | 100,0 | 114,0 | 129,5 | 48,0 |
| местный бюджет | 157,9 | 100,0 | 114,0 | 129,5 | 48,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | «Развитие и укрепление спортивной деятельности на территории Игоревского сельского поселения на 2016 – 2020 годы» | Всего | 100,0 | 313,9 | 0,0 | 20,0 | 68,0 |
| местный бюджет | 100,0 | 313,9 | 0,0 | 20,0 | 68,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1. | «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта» | Всего | 100,0 | 313,9 | 0,0 | 20,0 | 58,0 |
| местный бюджет | 100,0 | 313,9 | 0,0 | 20,0 | 58,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5 | «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области на 2016-2020 годы» | Всего | 1761,4 | 678,0 | 1200,9 | 1186,5 | 955,0 |
| местный бюджет | 1761,4 | 678,0 | 1200,9 | 1186,5 | 955,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные источники |
| Основное мероприятие 5.1 | «Обеспечение дорожной деятельности за счет средств дорожного фонда» | Всего | 1223,9 | 678,0 | 1200,9 | 836,5 | 955,0 |
| местный бюджет | 1223,9 | 678,0 | 1200,9 | 836,5 | 955,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.2 | «Обеспечение дорожной деятельности за счет средств местного бюджета» | Всего | 537,5 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 537,5 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 6 | «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 2251,1 | 1979,8 | 2108,8 | 1751,1 | 1950,9 |
| местный бюджет | 2251,1 | 1979,8 | 2108,8 | 1751,1 | 1950,9 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.1. | «Обеспечение функций органов местного самоуправления» | Всего | 2251,1 | 1979,8 | 2108,8 | 1751,1 | 1950,9 |
| местный бюджет | 2251,1 | 1979,8 | 2108,8 | 1751,1 | 1950,9 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.1.1. | «Обеспечение функций персонала муниципального образования» | Всего | 1006,2 | 1024,7 | 1148,2 | 1236,5 | 1245,7 |
| местный бюджет | 1006,2 | 1024,7 | 1148,2 | 1236,5 | 1245,7 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.1.2. | «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд» | Всего | 1086,9 | 848,1 | 837,5 | 420,6 | 538,1 |
| местный бюджет | 1086,9 | 848,1 | 837,5 | 420,6 | 538,1 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.1.3. | «Уплата налогов, сборов и иных платежей» | Всего | 158,0 | 107,0 | 123,0 | 94,0 | 167,0 |
| местный бюджет | 158,0 | 107,0 | 123,0 | 94,0 | 167,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 9

 к Постановлению Администрации Игоревского

сельского поселения Холм-Жирковского района

Смоленской области

№29А от 13.08.2019г

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  «Комплексное развитие территории Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области на 2016-2020 годы» за счет средств местного бюджета**

| Статус | Наименование  муниципальной программы, подпрограммы,   основного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная   программа | «Комплексное развитие территории Игоревского сельского поселения района Холм-Жирковского района Смоленской области на 2016-2020 годы» | Всего по муниципальной программе, в том   числе: | 912 | Х | 0000000000 | Х | 8341,6 | 6692,7 | 6571,5 | 6314,8 | 5831,7 |
| ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник -   Администрация Игоревского сельского поселения | 912 | Х | 2000000000 | X | 8341,6 | 6692,7 | 6571,5 | 6314,8 | 5831,7 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Игоревского сельского поселения на 2016-2020 годы» | Всего по подпрограмме 1, в том числе: | 912 | Х | 2060100000 | Х | 50,0 | 67,0 | 13,0 | 50,0 | 10,0 |
| ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник -   Администрация Игоревского сельского поселения | 912 | 0104 | 2060120720 | X | 50,0 | 67,0 | 13,0 | 50,0 | 10,0 |
| Основное    мероприятие 1.1. | «Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, содержание добровольной пожарной команды» | Всего по основному мероприятию 1.1. , в том числе: | 912 | Х | 2060120720 | 200 | 50,0 | 67,0 | 13,0 | 50,0 | 10,0 |
| участник -   Администрация Игоревского сельского  поселения | 912 | 0104 | 2060120720 | 240 | 50,0 | 67,0 | 13,0 | 50,0 | 10,0 |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство территории Игоревского сельского поселения на 2016 -2020 годы» | Всего по подпрограмме 2, в том числе: | 912 | Х | X | Х | 4021,3 | 3553,9 | 3134,8 | 3177,2 | 2809,8 |
| ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник -   Администрация Игоревского сельского поселения | 912 | X | 2000000000 | Х | 4021,3 | 3553,9 | 3134,8 | 3177,2 | 2809,8 |
| Основное    мероприятие 2.1. | «Озеленение территории» | Всего по основному мероприятию 2.1.,  в том числе: | 912 | 0503 | 2010220550 | 200 | 100,0 | 50,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 |
| участник -   Администрация Игоревского сельского поселения | 912 | 0503 | 2010220550 | 240 | 100,0 | 50,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 |
| Основное    мероприятие 2.2. | «Организация и содержание мест захоронения» | Всего по основному мероприятию 2.2.,  в том числе: | 912 | 0503 | 2010220560 | 200 | 300,0 | 99,9 | 92,0 | 245,0 | 85,0 |
|  |  | участник -   Администрация Игоревского сельского поселения | 912 | 0503 | 2010220560 | 240 | 300,0 | 99,9 | 92,0 | 245,0 | 85,0 |
| Основное мероприятие 2.3. | «Организация по отлову и содержанию безнадзорных животных» | Всего по основному мероприятию 2.3., в том числе; | 912 | 0503 | 2010220570 | 200 | 100,0 | 100,0 | 26,4 | 30,0 | 30,0 |
| участник -   Администрация Игоревского сельского поселения | 912 | 0503 | 2010220570 | 240 | 100,0 | 100,0 | 26,4 | 30,0 | 30,0 |
| Основное    мероприятие 2.4. | «Прочие мероприятия по благоустройству» | Всего по основному мероприятию 2.4.,  в том числе: | 912 | 0503 | 2010220580 | 200 | 1148,3 | 303,5 | 688,2 | 922,2 | 649,8 |
| участник -   Администрация Игоревского сельского поселения | 912 | 0503 | 2010220580 | 240 | 1148,3 | 303,5 | 688,2 | 922,2 | 649,8 |
| Основное    мероприятие 2.5. | «Организация наружного освещения населенных пунктов» | Всего по основному мероприятию 2.5.,  в том числе: | 912 | 0503 | 2010220540 | 200 | 1362,5 | 1405,5 | 1661,5 | 1637,0 | 1637,0 |
| участник -   Администрация Игоревского сельского поселения | 912 | 0503 | 2010220540 | 240 | 1362,5 | 1405,5 | 1661,5 | 1637,0 | 1637,0 |
| Основное мероприятие 2.6 | «Обеспечение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства» | Всего по основному мероприятию 2.6.,  в том числе: | 912 | 0502 | 2010220520 | 600 | 257,1 | 150,0 | 119,0 | 120,0 | 100,0 |
| участник -   Администрация Игоревского сельского поселения | 912 | 0502 | 2010120520 | 630 | 257,1 | 150,0 | 119,0 | 120,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 2.7. | «Обеспечение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства» | Всего по основному мероприятию 2.7., в том числе: | 912 | 0501 | 2010120740 | 200 | 218,3 | 1200,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Игоревского сельского поселения | 912 | 0501 | 2010120740 | 240 | 218,3 | 1200,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.8. | «Обеспечение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства» | Всего по основному мероприятию 2.8., в том числе: | 912 | 0502 | 2010120510 | 200 | 319,1 | 145,0 | 409,5 | 147,5 | 120,0 |
| Администрация Игоревского сельского поселения | 912 | 0502 | 2010120510 | 240 | 319,1 | 145,0 | 409,5 | 147,5 | 120,0 |
| Основное мероприятие 2.9. | «Обеспечение мероприятий в области илищно-коммунального хозяйства» | Всего по основному мероприятию 2.9., в том числе: | 912 | 0501 | 2010120780 | 200 | 215,8 | 100,0 | 38,1 | 20,0 | 20,0 |
| Администрация Игоревского сельского поселения | 912 | 0501 | 2010120780 | 240 | 215,8 | 100,0 | 38,1 | 20,0 | 20,0 |
| Основное мероприятие 2.10 | «Обеспечение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства» | Всего по основному мероприятию 2.10, в т.ч. | 912 | 0502 | 20101S0710 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Игоревского сельского поселения. | 912 | 0502 | 20101S0710 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие и укрепление культурно – досуговой деятельности на территории Игоревского сельского поселения на 2016 -2020 годы» | Всего по подпрограмме 3,  в том числе: | 912 | 0801 | X | Х | 157,9 | 100,0 | 114,0 | 239,5 | 48,0 |
| ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник – Администрация Игоревского сельского поселения | 912 | 0801 | 2000000000 | X | 157,9 | 100,0 | 114,0 | 129,5 | 48,0 |
|  | 912 | 0801 | 2030000000 | X | 157,9 | 100,0 | 114,0 | 129,5 | 48,0 |
| Основное       мероприятие 3.1. | «Осуществление деятельности учреждений культурно – досуговой работы и народному творчеству в рамках отрасли «Культура»» | Всего по основному мероприятию 3.1.,  в том числе: | 912 | 0801 | 2030100000 | Х | 157,9 | 100,0 | 114,0 | 129,5 | 48,0 |
| участник – Администрация Игоревского сельского поселения | 912 | 0801 | 2030120610 | X | 157,9 | 100,0 | 114,0 | 129,5 | 48,0 |
| Мероприятие 3.1.1. | «Проведение мероприятий по культурно – досуговй деятельности» | Всего по мероприятию 3.1.1.,  в том числе: | 912 | 0801 | 2030120610 | 200 | 157,9 | 100,0 | 114,0 | 129,5 | 48,0 |
| участник - | 912 | 0801 | 2030120610 | 240 | 157,9 | 100,0 | 114,0 | 129,5 | 48,0 |
| Подпрограмма 4 | «Развитие и укрепление спортивной деятельности на территории Игоревского сельского поселения на 2016 – 2020 годы» | Всего по подпрограмме 4, в том числе: | 912 | 1101 | 2040100000 | Х | 100,0 | 313,9 | 0,0 | 20,0 | 58,0 |
| ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник -   Администрация Игоревского сельского поселения | 912 | 1101 | 2040120620 | X | 100,0 | 313,9 | 0,0 | 20,0 | 58,0 |
| Основное мероприятие 4.1. | «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта» | Всего по основному мероприятию 4.1.,  в том числе: | 912 | Х | 2040120620 | 200 | 100,0 | 313,9 | 0,0 | 20,0 | 58,0 |
| Мероприятие 4.1.1. |  | участник -   Администрация Игоревского сельского поселения | 912 | 1101 | 2040120620 | 240 | 100,0 | 313,9 | 0,0 | 20,0 | 58,0 |
| Подпрограмма 5 | «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области на 2016-2020 годы» | Всего по подпрограмме 5, в том числе | 912 | 0409 | 2000000000 | Х | 1761,4 | 678,0 | 1200,9 | 1186,5 | 955,0 |
| ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник -   администрация Игоревского сельского поселения | 912 | 0409 | 2020000000 | Х | 1761,4 | 678,0 | 1200,9 | 1186,5 | 955,0 |
| Основное мероприятие 5.1. | «Обеспечение дорожной деятельности за счет средств местного бюджета» | Всего по основному мероприятию 5.1.,  в том числе: | 912 | 0409 | 2020100000 | Х | 537,5 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 |
| участник -   Администрация Игоревского сельского поселения | 912 | 0409 | 2020120590 | Х | 537,5 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.1.1. | «Обеспечение дорожной деятельности за счет средств местного бюджета» | Всего по  мероприятию 5.1.1.,  в том числе | 912 | 0409 | 2020120590 | 200 | 537,5 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 |
|  |  | участник -   Администрация Игоревского сельского поселения | 912 | 0409 | 2020120590 | 240 | 537,5 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.2. | «Обеспечение дорожной деятельности за счет средств дорожного фонда» | Всего по основному мероприятию 5.1.,  в том числе: | 912 | 0409 | 2020100000 | Х | 1223,9 | 678,0 | 1200,9 | 836,5 | 955,0 |
| участник -   Администрация Игоревского сельского поселения | 912 | 0409 | 2020120600 | Х | 1223,9 | 678,0 | 1200,9 | 836,5 | 955,0 |
| Мероприятие 5.2.1. | «Обеспечение дорожной деятельности за счет средств дорожного фонда» | Всего по  мероприятию 5.1.1.,  в том числе | 912 | 0409 | 2020120600 | 200 | 1223,9 | 678,0 | 1200,9 | 836,5 | 955,0 |
| участник -   Администрация Игоревского сельского поселения | 912 | 0409 | 2020120600 | 240 | 1223,9 | 678,0 | 1200,9 | 836,5 | 955,0 |
| Подпрограмма 6 | «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего по подпрограмме 6, в том числе: | 912 | 0104 | 2000000000 | Х | 2251,1 | 1979,8 | 2108,8 | 1751,1 | 1950,9 |
| ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник -   администрация Игоревского сельского поселения | 912 | 0104 | 2050000000 | Х | 2251,1 | 1979,8 | 2108,8 | 1751,1 | 1950,9 |
| Основное мероприятие 6.1. | «Обеспечение функций органов местного самоуправления» | Всего по основному мероприятию 6.1.,  в том числе: | 912 | 0104 | 2050100000 | Х | 2251,1 | 1979,8 | 2108,8 | 1751,1 | 1950,9 |
| участник -   Администрация Игоревского сельского поселения | 912 | 0104 | 2050100140 | Х | 2251,1 | 1979,8 | 2108,8 | 1751,1 | 1950,9 |
| Мероприятие 6.1.1. | «Обеспечение функций персонала муниципального образования» | Всего по  мероприятию 6.1.1.,  в том числе: | 912 | 0104 | 2050100140 | 100 | 1006,2 | 1024,8 | 1148,2 | 1236,5 | 1245,7 |
|  |  | участник -   Администрация Игоревского сельского поселения | 912 | 0104 | 2050100140 | 120 | 1006,2 | 1024,8 | 1148,2 | 1236,5 | 1245,7 |
| Мероприятие 6.1.2. | «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд» | Всего по  мероприятию 6.1.2.,  в том числе: | 912 | 0104 | 2050100140 | 200 | 1086,9 | 848,1 | 837,5 | 420,6 | 538,1 |
| участник -   Администрация Игоревского сельского поселения | 912 | 0104 | 2050100140 | 240 | 1086,9 | 848,1 | 837,5 | 420,6 | 538,1 |
| Мероприятие 6.1.3. | «Уплата налогов, сборов и иных платежей» | Всего по  мероприятию 6.1.3.,  в том числе: | 912 | 0104 | 2050100140 | 800 | 158,0 | 107,0 | 123,0 | 94,0 | 167,0 |
| участник -   Администрация Игоревского сельского поселения | 912 | 0104 | 2050100140 | 850 | 158,0 | 107,0 | 123,0 | 94,0 | 167,0 |